项目结题报告

项目名称：辽源新龙中德（AHK）产学研创新制造实训基地

负 责 人：           石笙良

联系电话：        13904378183

工作邮箱：      s13504376565@163.com

学校名称：      长春汽车工业高等专科学校

学校名称：          辽源市工商学校

通信地址：         辽源市龙山工业开发区南区

报告日期：          2020年3月18日

- 项目完成内容

- 建设目标

- 公司在未来三年的规划纲要将继续以产品质量提升为永恒主题，以市场开发为重点，以创新制造高智能高技术引领企业发展。

- 1、根据我国汽车行业发展需要，公司以IATF16949国际质量管理体系为主线，在原已上线配套产品生产的基础上，与客户协调创新开发新产品，以顾客的信息需求，提供产品的开发计划，确定新产品TR方案和可行性研究报告，完善产品试验检测中心，产品研发中心建设，坚持技术创新与制度创新相结合的原则，拓宽更大的市场。

- 2、重点完成开发进入工业互联网+物联，实施完善软件系统公共平台的管理，实现对企业的信息智能化管理，在采购平台中扩大配套份额，增加企业订单，既要紧跟市场的前沿，坚持发展高新技术产品与加快形成信息产业化企业，向现代化企业迈进。

- 3、进一步完成“产学研”合作项目，培育创新实用型人才的培训目标。企业与长春汽车工业高等专科学校辽源工商学校联合办学，建立了“辽源新龙中德（AHK）产学研创新制造实训基地”。并引进中德“双元制”教育实训模式，构造德式标准的智能实训工厂。坚持自主创新与产学研合作相结合的原则，体现“双主体一体化”创新培训模式将企业转型升级为省级产教融合型企业，完成实训基地建设项目服务于社会经济建设。

- 建设思路

- 建筑面积7023平方米，新增建筑面积1000平方米；引进德国设计信息化智能化生产实训基地，完成新产品开发设计，新能源汽车技术及新材料应用，质量检测、物流、财务管理软件系统，技术服务等。

- 实施路径、方法及举措等

通过与辽源市工商学校和长春汽车工业高等专科学校的校企合作，培养面向汽车、机械电子、电器、轻工、塑料等企业或行业，从事模具设计、数控加工、特种加工、模具制造工艺编制、塑料工艺等现场生产组织管理岗位的高素质技能型人才。公司本着“精准师带徒”方案，现有技术力量雄厚，具有高级、中级、初级工程师、工人技师等若干人，具有20多年生产操作经验一线技术骨干，为生产实习过程中承担现代学徒制提供技术力量支撑，在此基础上公司与德国中方总授权公司签定合作协议，引进德国先进的职教管理体系经验及国际先进的相关系列产品，积极参与“一带一路”国际合作项目，建立辽源新龙产学研创新制造实训基地。

- 项目研究成果概述

- 1、根据国家发改委、省政府有关文件精神，结合辽源市被国家列为“双元制”教育试点城市及创新链整合培育平台和设施的规定，以“先建后认”的原则建设专业性实训基地，公司在完成基本固定资产投入和建设的基础上，同辽源市工商学校签定“校企合作联合办学协议”。公司又同长春汽车高专学校签定合作，面向先进智能制业技术开展各种方式合作。直接参与学生（员）就业等方面达成一致，为新动能培育平台及设施，实现创新链整合的培训目标。

- 2、以企业为主体承办实训基地项目。属国家制定的单列新项目，省发改委对该项目已备案批复。下一步有关文件规定完善我公司“辽源新龙中德（AHK）创新制造实训基地”项目建设，研究确定出实训基地三年发展规划，加快项目推进落实。

- 3、项目已累计投资2600万元。同市工商学校、长春汽车高等专科学校签定合同，为引进德国先进的“双元制”教育经验，同德国中方总授权公司签定合作协议。备案、环评、能评手续已经办理完成。

- 4、2019年4月28日经市发改委立项省发改委备案批复。

- 5、公司现已被列为吉林省产教融合型试点企业，入库编号为：JL0007。

（五）项目亮点、创新点

- 借鉴德国先进的职教管理体系及设计理念、工作流程、项目规划、生产工艺、技术培训标准、课程设计等标准。打造专业技术研发创造创新中心，专业性的试验检测中心。通过设计构造德国式智能工厂的实训基地教育模式，共同构建教学生产型实训工厂，让学生（员）生产车间实训操作无缝对接，全面了解企业生产过程、质量控制过程、包装物流过程，达到边生产、边实训、边走向市场、边创造效益，结合行业的特点按定单式培养模式，采取1+X证书考核定级制度，达到就业顶岗标准。同时让学员参加德国标准AHK考核证书定级，合格后参与国内、外和“一带一路”国际实用型人才就业上岗需求合作，探索创新实训基地供给侧改革运营管理模式，最终达到实训产品件符合IATF/16949国际质量体系标准。

二、参与人员及分工

- 董事长：石笙良。总经理：李国祥。副经理：孙世荣，副经理：侯凤民。机械制图，韩顺义，(工程师)。公差配合和测量技术，徐广义，(高级工师)。电工基础，李明智，(高级技师)。专业导论韩顺义。高级技师：李明智，韩辅中，朱砂剑，范井余，丁智，杨永生，康少辉，张凤文，周绍华，李斌，丁照民。技师：朱晓东，贾奎。高级工程师：石笙良，刘继彦。

三、原定计划与实际成果

| 原定计划任务 | 完成情况 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| - 通过实际操作课设置，根据教学大纲，文化课，专业基础课的方案，实现3+2教学培训模式，对符合条件的学生进行两年高职大专学历的提升，经考核取得（中专）大专文凭的同时，采取1+X证书考核制度，取得大专文凭。 | - 市工商学校18年招收35名，待今年上岗实习。19年招收35名。高职扩招招收128名。 | - 被列为省科技小巨人企业、产教融合型企业。学员待毕业后满足社会技能型人才的需要。通过参与国内、外和“一带一路”国际合作，让学员取得AHK考核证书，直接顶岗就业，满足社会适用性技能人才需求，探索创新实训基地供给侧运营管理模式。 |

四、经费预算及实际使用情况（单位：人民币万元）

|  | 预算 | 实际支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 3000 | 3000 | 一期工程 |
|  | 1650 | 以股份制、混合所有制方式以职教改革的有关精神创新产权制度，设立产权共有合作创建实训基地机构，待引资合作。 | 一期工程改扩建部分 |
|  | 2450 | 以股份制、混合所有制方式以职教改革的有关精神创新产权制度，设立产权共有合作创建实训基地机构，待引资合作。 | 二期工程 |
| 总计 | 7100 |  |  |

五、结论和体会

- 研究深化产教融合是党的十九大报告明确的重大改革任务，党中央国务院印发的《加快推进教育现代化实施方案[2018-2022年]》、《国家职业教育改革实施方案》、《关于深化产教融合的若干意见》均对深化产教融合建设产教融合型企业工作作出部署，是建设产教融合型企业是推进经济高质量发展的必然要求。建设产教融合型企业是深化推动教育改革，重塑我国人力资源优势的实践创新。建设产教融合型企业是培育市场创新主体，打造产业核心竞争力的内在需求。开发产教融合型企业培育工作的目标，国家到2022年企业参与职业教育积极性有效大大提升，培育数以万计的产教融合型企业，就是要有引导和充分激发企业的内生动力，在鼓励企业率先探索的同时，积极加大政府支持引导，形成“先行者先受益”的政策激励效应，将企业参与产教融合改革从“要我做”变成“我要做”，营造企业积极投入竞相参与的良好氛围，把数以万计的产教融合型企业打造成为支撑高质量发展的“学习培训工厂”，综上所述确定创立产教融合型企业为主体的实训基地建设与项目开发，迫在眉睫。

六、项目期间的外延贡献

- 1、符合国家、省制定的产教融合性产业的各项政策，符合推进引企驻校，引校入企，校企一体化模式。共同组建产教融合生产实训车间化型实训基地建设。实行双主体一体化的“双元制”职教培训模式，为社会经济建设服务。

- 2、打造双师型教师队伍建设。引进德国“双元制”教育模式。按着企业生产性专业和职教基础课程体系，对推行现代学徒制和建立新型的“双师型”教师队伍提升培训。成为“双师型”教师团队建设的培养实训基地。

- 3、借鉴德国先进的职教管理体系及设计理念、工作流程、项目规划、生产工艺、技术培训标准、课程设计等标准。打造专业技术研发创造创新中心，专业性的试验检测中心。依托品牌专业扩大生源，通过实训基地工厂车间化，培育出能直接上岗的实用型技术技能人才，主动服务于全社会经济发展。

- 4、解决社会就业问题。按照国家2025人才培育目标，适应全社会及企业经济发展对人才的需求，针对在校中学高中学生、下岗职工、农民工转岗，退役军人，退役运动员等学习专业技能，在职技师提升等进行生产性专业化培训，为更好的提升保证上岗就业创造条件。

- 5、培养大国工匠。按照大国工匠目标，培养复合型、创新型技能人才。在获得国家承认高等专科文凭的同时，取得国内通用技能等级证书，对符合条件的优秀社会学员，进行德国（AHK）等级考核，获得国际顶尖技能等级证书，积极参与“一带一路”国际合作项目。真正实现学历证书和职业技能等级证书考核、定级证书互通衔接，为培养更多高、精、尖大国工匠打牢基础，促进社会就业。

七、本人签名和盖章

本人确认此报告的信息无误，也不存在知识产权纠纷问题。本人确认所开发的成果开源共享，以便于受惠于更多的学校。

签名：________________

盖章：